## 年度资金项目实施计划
应县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 臧寨乡 | 张家营村 | 自来水管道改造项目 | 新建 | 张家营村 | 2026.04 | 2026.08 | 张家营村委会 | 张家营村委会 | 全村108户自来水管道改造，埋设各类管道13.111km，阀门井11座 | 27 | 27 | 0 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 1 | 85 | 180 | 0 | 7 | 13
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 臧寨乡 | 花红村 | 自来水管道改造项目 | 新建 | 花红村 | 2026.04 | 2026.08 | 花红村委会 | 花红村委会 | 全村262户自来水管道改造，埋设各类管道19.661km，阀门井29座 | 65 | 65 | 0 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 1 | 235 | 967 | 0 | 9 | 16
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 臧寨乡 | 刘霍庄 | 自来水管道改造项目 | 新建 | 刘霍庄村 | 2026.04 | 2026.08 | 刘霍庄村委会 | 刘霍庄村委会 | 全村500户自来水管道改造，埋设各类管道52.815km，阀门井60座 | 172 | 172 | 0 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 1 | 500 | 1325 | 0 | 11 | 23
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 臧寨乡 | 温家坊村 | 自来水管道改造项目 | 新建 | 温家坊村 | 2026.04 | 2026.08 | 温家坊村村委会 | 温家坊村村委会 | 全村230户自来水管道改造，埋设各类管道16km，阀门井25座 | 60 | 60 | 0 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 1 | 750 | 1100 | 0 | 8 | 15
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 臧寨乡 | 屯儿村 | 自来水管道改造项目 | 新建 | 屯儿村 | 2026.04 | 2026.08 | 屯儿村村委会 | 屯儿村村委会 | 全村296户自来水管道改造，埋设各类管道15km，阀门井40座 | 70 | 70 | 0 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 1 | 540 | 1226 | 0 | 11 | 30
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 臧寨乡 | 萧寨 | 萧寨村人居环境提升项目 | 新建 | 萧寨村 | 2026.04 | 2026.08 | 萧寨村委会 | 萧寨村委会 | 人居环境提升，包括小巷重新铺建，铺设面包砖 | 60 | 60 | 0 | 提升人居环境 | 提升人居环境，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 | 1 | 552 | 1255 | 0 | 15 | 34
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 臧寨乡 | 曹娘村 | 人居环境提升项目 | 新建 | 曹娘村 | 2026.04 | 2026.08 | 曹娘村村委会 | 曹娘村村委会 | 清理全村杂草、垃圾、土 | 25 | 25 | 0 | 提升人居环境 | 提升人居环境，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 | 1 | 520 | 1234 | 0 | 14 | 25
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 臧寨乡 | 曹娘村 | 排水渠建设项目 | 新建 | 曹娘村 | 2026.04 | 2026.08 | 曹娘村村委会 | 曹娘村村委会 | 建设60水泥渠1300米 | 25 | 25 | 0 | 便利村民排水 | 改造居民排水通道，便利村民排水 | 1 | 520 | 1234 | 0 | 14 | 25
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 臧寨乡 | 曹娘村 | 污水池建设项目 | 新建 | 曹娘村 | 2026.04 | 2026.08 | 曹娘村村委会 | 曹娘村村委会 | 储水池500立方，化粪池50立方吧，调节池10立方 | 110 | 110 | 0 | 便利村民排水 | 改造居民排水通道，便利村民排水 | 1 | 520 | 1234 | 0 | 14 | 25
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 臧寨乡 | 小刘霍庄 | 自来水管网改造项目 | 改建 | 小刘霍庄村 | 2026.01 | 2026.12 | 小刘霍庄村委会 | 小刘霍庄村委会 | 全村90户自来水管道改造，埋设各类管道8.199km，阀门井12座 | 30 | 30 | 0 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 1 | 90 | 432 | 0 | 1 | 1
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大黄巍乡 | 西辛村 | 西辛村主干道硬化项目 | 新建 | 西辛村 | 2026.06 | 2026.07 | 西辛村民委员会 | 西辛村民委员会 | 对进村主干道进行硬化，长约700米，宽6米，同时铺设沥青路面。 | 55 | 55 | 0 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 务工就业 | 1 | 404 | 1015 | 0 | 24 | 51
12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 大黄巍乡 | 郑庄村 | 郑庄村电商产业园二期项目 | 新建 | 郑庄村 | 2026.08 | 2026.11 | 郑庄村民委员会 | 郑庄村民委员会 | 在现有电商产业园基础上打造电商运营、直播带货、产品展示、仓储物流、会议等核心功能区，同时完善基础设施与生活配套。 | 230 | 230 | 0 | 项目建成后可带动村中电商企业发展，促进村集体经济增收。 | 务工就业 | 1 | 171 | 451 | 0 | 3 | 5
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大黄巍乡 | 丰黄巍村 | 丰黄巍村自来水主管道改造项目 | 改建 | 丰黄巍村 | 2026.07 | 2026.08 | 丰黄巍村民委员会 | 丰黄巍村民委员会 | 对丰黄巍村内自来水管道进行改造提升，解决150户农户饮水问题。 | 45 | 45 | 0 | 项目建成可解决150户农户人畜饮水问题。 | 务工就业 | 1 | 267 | 616 | 0 | 16 | 34
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大黄巍乡 | 颉庄村 | 颉庄村自来水主管道改造项目 | 改建 | 颉庄村 | 2026.07 | 2026.08 | 颉庄村民委员会 | 颉庄村民委员会 | 对颉庄村内自来水管道进行改造提升，解决132户农户饮水问题。 | 40 | 40 | 0 | 项目建成可解决132户农户人畜饮水问题。 | 务工就业 | 1 | 278 | 670 | 0 | 29 | 58
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大黄巍乡 | 南贾寨村 | 南贾寨村自来水管道改造项目 | 改建 | 南贾寨村 | 2026.07 | 2026.08 | 南贾寨村民委员会 | 南贾寨村民委员会 | 对南贾寨村内自来水管道进行改造提升，解决206户农户饮水问题。 | 58 | 58 | 0 | 项目建成可解决206户农户人畜饮水问题。 | 务工就业 | 1 | 267 | 711 | 0 | 17 | 25
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大黄巍乡 | 栗家坊村 | 栗家坊村自来水管道改建项目 | 改建 | 栗家坊村 | 2026.07 | 2026.08 | 栗家坊村民委员会 | 栗家坊村民委员会 | 对栗家坊村内自来水管道进行改造提升，解决208户农户饮水问题。 | 58.5 | 58.5 | 0 | 项目建成可解决208户农户人畜饮水问题。 | 务工就业 | 1 | 374 | 930 | 0 | 30 | 57
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大黄巍乡 | 曹庄铺村 | 曹庄铺村自来水管道改造项目 | 改建 | 曹庄铺村 | 2026.07 | 2026.08 | 曹庄铺村民委员会 | 曹庄铺村民委员会 | 对曹庄铺村内自来水管道进行改造提升，解决140户农户饮水问题。 | 42 | 42 | 0 | 项目建成后可解决140户农户人畜饮水问题。 | 务工就业 | 1 | 151 | 395 | 0 | 13 | 31
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大黄巍乡 | 南贾寨村 | 南贾寨村村内道路升级硬化项目 | 改建 | 南贾寨村 | 2026.06 | 2026.07 | 南贾寨村民委员会 | 南贾寨村民委员会 | 对村通南贾寨村乡道进行改造升级，硬化5公里 | 85 | 85 | 0 | 有效提升村容村貌，方便村民生产生活，改善村居环境。 | 务工就业 | 1 | 267 | 711 | 0 | 17 | 25
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大黄巍乡 | 张家坊村 | 张家坊村主要道路升级改造项目 | 改建 | 张坊村 | 2026.06 | 2026.07 | 张家坊村民委员会 | 张家坊村民委员会 | 对张坊村进村主街道和街巷进行改造升级，其中南北方向0.6公里，东西方向0.7公里，并对路面进行硬化。 | 62.4 | 62.4 | 0 | 有效提升村容村貌，方便村民生产生活，改善村居环境。 | 务工就业 | 1 | 203 | 482 | 0 | 14 | 29
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大黄巍乡 | 郑庄村 | 郑庄村内主干道升级改造项目 | 改建 | 郑庄村 | 2026.06 | 2026.07 | 郑庄村民委员会 | 郑庄村民委员会 | 对郑庄村主街道和街巷进行改造升级，道路总长6.3公里，并对路面进行硬化。 | 400 | 400 | 0 | 有效提升村容村貌，方便村民生产生活，改善村居环境。 | 务工就业 | 1 | 171 | 451 | 0 | 3 | 5
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大临河乡 | 北小寨村 | 硬化街道项目 | 新建 | 北小寨村 | 2026.05 | 2026.07 | 北小寨村民委员会 | 北小寨村民委员会 | 硬化街道 | 110 | 110 | 0 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 1 | 170 | 513 | 0 | 16 | 38
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大临河乡 | 东乡寨村 | 村内道路修缮项目 | 新建 | 东乡寨村 | 2026.06 | 2026.11 | 东乡寨村民委员会 | 东乡寨村民委员会 | 修建村北及村东主干支干道路3公里 | 330 | 330 | 0 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 1 | 778 | 2066 | 0 | 48 | 89
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大临河乡 | 罗庄村 | 基础设施提升项目 | 新建 | 罗庄村 | 2026.06 | 2026.11 | 罗庄村民委员会 | 罗庄村民委员会 | 村西、村东主路2400米，硬化及人行道改造工程 | 310 | 310 | 0 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 1 | 1278 | 3400 | 0 | 46 | 138
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大临河乡 | 王家窑村 | 村内道路硬化项目 | 新建 | 王家窑村 | 2026.05 | 2026.06.30 | 王家窑村民委员会 | 应县大临河乡王家窑村股份经济联合社 | 长100米，宽4米；长320米，宽3米。 | 15 | 15 | 0 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 1 | 155 | 313 | 0 | 13 | 26
25 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大临河乡 | 安乐营 | 污水管网项目 | 新建 | 安乐营村 | 2026.06 | 2026.11 | 安乐营村民委员会 | 安乐营村民委员会 | 排污管道5000米 | 265 | 260 | 5 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 1 | 205 | 586 | 0 | 9 | 14
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大临河乡 | 安乐营 | 自来水管网项目 | 新建 | 安乐营村 | 2026.05 | 2026.11 | 安乐营村民委员会 | 安乐营村民委员会 | 新建自来水项目 | 230 | 225 | 5 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 1 | 205 | 586 | 0 | 9 | 14
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大临河乡 | 北丰疃 | 村内街道污水管网项目 | 新建 | 北丰疃 | 2026.05 | 2026.07.30 | 北丰疃村民委员会 | 应县大临河乡北丰疃村股份经济联合社 | 埋设下水13000米 | 70 | 70 | 0 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 1 | 378 | 1023 | 0 | 25 | 39
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大临河乡 | 北丰疃 | 村西主街道路硬化项目 | 翻新 | 北丰疃 | 2026.05 | 2026.07.30 | 北丰疃村民委员会 | 应县大临河乡北丰疃村股份经济联合社 | 硬化道路3600平方米 | 21 | 21 | 0 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 1 | 378 | 1023 | 0 | 25 | 39
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大临河乡 | 东小寨村 | 自来水管网项目 | 新建 | 东小寨村 | 2026.06 | 2026.11 | 东小寨村民委员会 | 东小寨村民委员会 | 新建村内自来水项目 | 200 | 200 | 0 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 1 | 266 | 712 | 0 | 14 | 34
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大临河乡 | 三合 | 人畜饮水项目 | 新建 | 三合村 | 2026.05 | 2026.06 | 三合村村民委员会 | 三合村村民委员会 | 新建机井，配套管网 | 30 | 30 | 0 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 1 | 80 | 206 | 0 | 13 | 32
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大临河乡 | 北楼口 | 基础设施提升项目 | 新建 | 北楼口 | 2026.06 | 2026.11 | 北楼口村民委员会 | 北楼口村民委员会 | 村北、村东主路3000米，硬化及人行道改造工程 | 210 | 210 | 0 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 1 | 378 | 789 | 0 | 216 | 462
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大临河乡 | 兴旺坡村 | 村内街道改造项目 | 翻新 | 兴旺坡村 | 2026.05 | 2026.07.30 | 兴旺坡村民委员会 | 应县大临河乡兴旺坡村股份经济联合社 | 村路改造7500平米，旧路面拆除7500平米 | 150 | 150 | 0 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 方便居民出行，改善生活环境 | 1 | 154 | 455 | 0 | 11 | 30
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 大临河乡 | 兴旺坡村 | 河道改造项目 | 新建 | 兴旺坡村 | 2026.05 | 2026.07.30 | 兴旺坡村民委员会 | 应县大临河乡兴旺坡村股份经济联合社 | 石头垛坝2公里 | 200 | 200 | 0 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 1 | 154 | 455 | 0 | 11 | 30
34 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大临河乡 | 四联社 | 基础设施提升项目 | 新建 | 四联社 | 2026.06 | 2026.11 | 四联社村民委员会 | 四联社村民委员会 | 农田灌溉机井二眼 （配套管道5000米、变台160k、线路2000米） | 110 | 110 | 0 | 项目建成后，进一步提升农田作物产量 | 项目建成后，进一步提升农田作物产量 | 4 | 347 | 910 | 0 | 24 | 56
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大临河乡 | 留义 | 排污项目 | 新建 | 留义村 | 2026.06 | 2026.11 | 留义村民委员会 | 留义村民委员会 | 排污管道9000米，检查井305座。 | 505 | 430 | 75 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 1 | 590 | 1610 | 0 | 65 | 112
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大临河乡 | 留义村 | 新建村村通水泥路项目 | 新建 | 留义村 | 2026.06 | 2026.11 | 留义村民委员会 | 留义村民委员会 | 村村通硬化28000平方米。 | 420 | 400 | 20 | 进一步提高村内道路公共设施安全，满足村民生产生活交通需求、增强群众幸福感、获得感、满意度， | 方便居民出行，改善生活环境 | 1 | 590 | 1610 | 0 | 65 | 112
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大临河乡 | 小临河村 | 道路改造项目 | 新建 | 小临河村 | 2026.05 | 2026.07.30 | 小临河村民委员会 | 应县大临河乡小临河村股份经济联合社 | 村路改造20000平米，500*300*120路沿石4800米，旧路面拆除 | 200 | 200 | 0 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 1 | 146 | 363 | 0 | 23 | 43
38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大临河乡 | 小临河村 | 污水管网建设项目 | 新建 | 小临河村 | 2026.06 | 2026.11 | 小临河村民委员会 | 应县大临河乡小临河村股份经济联合社 | 排污管道2000米检测井70个 | 200 | 200 | 0 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 1 | 146 | 363 | 0 | 23 | 43
39 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大临河乡 | 寺庄 | 污水管网建设项目 | 新建 | 寺庄 | 2026.06 | 2026.11 | 寺庄村民委员会 | 寺庄村民委员会 | 排污管道7860米检测井80个 | 410 | 405 | 5 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 1 | 187 | 478 | 0 | 23 | 40
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大临河乡 | 中和 | 基础设施提升 | 新建 | 中和村 | 2026.06 | 2026.11 | 中和村民委员会 | 中和村民委员会 | 村北、村东主路1900米，硬化及人行道改造工程 | 110 | 110 | 0 | 进一步提高村内道路公共设施安全，满足村民生产生活交通需求、增强群众幸福感、获得感、满意度， | 方便居民出行，改善生活环境 | 1 | 175 | 385 | 0 | 25 | 46
41 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 大临河乡 | 东辛村 | 排污项目 | 新建 | 东辛村 | 2026.06 | 2026.11 | 东辛村民委员会 | 东辛村民委员会 | 排污管道8000米，检查井270座。 | 450 | 400 | 50 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感 | 1 | 287 | 763 | 0 | 20 | 35
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大临河乡 | 东辛村 | 新建村村通水泥路 | 新建 | 东辛村 | 2026.06 | 2026.11 | 东辛村民委员会 | 东辛村民委员会 | 村村通硬化23500平方米。道路拓宽3400平方米。 | 314 | 300 | 14 | 进一步提高村内道路公共设施安全，满足村民生产生活交通需求、增强群众幸福感、获得感、满意度， | 方便居民出行，改善生活环境 | 1 | 287 | 763 | 0 | 20 | 35
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大临河乡 | 东上寨 | 自来水管网 | 新建 | 东上寨村 | 2026.06 | 2026.11 | 东上寨村民委员会 | 东上寨村民委员会 | 更换村内自来水管道，新建观察井及安装智能水表 | 200 | 200 | 0 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 1 | 362 | 775 | 0 | 52 | 81
44 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 大临河乡 | 大临河村 | 大临河村肉牛养殖项目 | 新建 | 大临河村 | 2026.06 | 2026.11 | 大临河村民委员会 | 大临河村民委员会 | 新建占地面积8亩的肉牛养殖园区，饲养肉牛100头 | 100 | 100 | 0 | 进一步壮大村集体经济收入，巩固脱贫成果 | 可带动10个劳动力就业。 | 1 | 43 | 77 | 0 | 42 | 77
45 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 金城镇 | 席家堡村 | 席家堡村电商产业园项目（二期） | 新建 | 席家堡村 | 2026.05 | 2026.08 | 席家堡村民委员会 | 席家堡村民委员会 | 旧学校地址建设电商产业园，新建库房2100余平米及其配套设施 | 145 | 145 | 0 | 以企业做大、产业做强、村民致富为着力点，完善供应链、解决电商物流发展难题，打通电商物流堵点，以市场为导向，发展特色产业，完善基础体系建设 | 给席家堡村脱贫户、监测户收益分红，增加收入 | 1 | 1150 | 3010 | 0 | 34 | 75
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金城镇 | 席家堡村 | 席家堡村蓝莓种植大棚项目（二期） | 新建 | 席家堡村 | 2026.05 | 2026.08 | 席家堡村民委员会 | 席家堡村民委员会 | 新建蓝莓种植大棚及其配套设施 | 380 | 380 | 0 | 以企业做大、产业做强、村民致富为着力点，完善供应链、解决电商物流发展难题，打通电商物流堵点，以市场为导向，发展特色产业，完善基础体系建设 | 给席家堡村脱贫户、监测户收益分红，增加收入 | 1 | 1151 | 3011 | 0 | 34 | 75
47 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 金城镇 | 南杨庄村 | 南杨庄村鲈鱼养殖项目 | 新建 | 王庄组 | 2026.05 | 2026.08 | 南杨庄村民委员会 | 南杨庄村民委员会 | 新建工厂化循环水养殖大棚6个及其配套设施 | 395 | 395 | 0 | 项目建成后，可提供就业岗位[50]个，促进当地就业。项目的建设将推动当地水产养殖产业和旅游业的发展，提高水产养殖的科技水平和经济效益。 | 给南杨庄村脱贫户、监测户收益分红，增加收入 | 1 | 107 | 258 | 0 | 7 | 23
48 | 产业发展 | 生产项目 | 市场建设和农村物流 | 金城镇 | 龙泉村 | 龙泉村仓储物流项目 | 新建 | 龙泉村 | 2026.05 | 2026.08 | 龙泉村民委员会 | 龙泉村民委员会 | 新建钢结构库房及其配套设施 | 900 | 900 | 0 | 项目建成后，可提供就业岗位，促进当地就业。项目的建设将推动当地水产养殖产业和旅游业的发展，提高水产养殖的科技水平和经济效益。 | 给龙泉村脱贫户、监测户收益分红，增加收入 | 1 | 432 | 860 | 0 | 21 | 44
49 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 金城镇 | 寇寨村 | 寇寨村雨水管网项目 | 新建 | 寇寨村 | 2026.05 | 2026.08 | 寇寨村民委员会 | 寇寨村民委员会 | 新建雨水管道及其配套设施 | 110 | 110 | 0 | 进一步提高村内道路公共设施安全，满足村民生产生活需求、增强群众幸福感、获得感、满意度。 | 方便居民出行，改善生活环境 | 1 | 470 | 1567 | 0 | 9 | 18
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 金城镇 | 东朱庄村 | 东朱庄村人居环境整治项目 | 新建 | 东朱庄村 | 2026.05 | 2026.08 | 东朱庄村民委员会 | 东朱庄村民委员会 | 铺设村内主要干道及其配套设施 | 70 | 70 | 0 | 进一步提高村内道路公共设施安全，满足村民生产生活交通需求、增强群众幸福感、获得感、满意度。 | 方便居民出行，改善生活环境 | 1 | 130 | 343 | 0 | 4 | 6
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 金城镇 | 南杨庄村 | 南杨庄人居环境整治项目 | 新建 | 南杨庄村 | 2026.05 | 2026.08 | 南杨庄村民委员会 | 南杨庄村民委员会 | 村内铺设道路及其配套设施 | 56 | 56 | 0 | 进一步提高村内道路公共设施安全，满足村民生产生活交通需求、增强群众幸福感、获得感、满意度， | 方便居民出行，改善生活环境 | 1 | 484 | 1108 | 0 | 7 | 23
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 金城镇 | 龙泉村 | 龙泉村人居环境整治项目 | 新建 | 龙泉村 | 2026.05 | 2026.08 | 龙泉村民委员会 | 龙泉村民委员会 | 村内铺设道路及其配套设施 | 58.7 | 58.7 | 0 | 进一步提高村内道路公共设施安全，满足村民生产生活交通需求、增强群众幸福感、获得感、满意度， | 方便居民出行，改善生活环境 | 1 | 1184 | 3069 | 0 | 21 | 44
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 金城镇 | 吴庄村 | 吴庄村人居环境整治项目 | 新建 | 吴庄村 | 2026.05 | 2026.08 | 吴庄村民委员会 | 吴庄村民委员会 | 村内人居环境整治及其配套设施 | 58.6 | 58.6 | 0 | 进一步提高村内道路公共设施安全，满足村民生产生活交通需求、增强群众幸福感、获得感、满意度 | 方便居民出行，改善生活环境 | 1 | 331 | 814 | 0 | 5 | 14
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 金城镇 | 苏寨村 | 自来水改造项目 | 新建 | 苏寨村 | 2026.05 | 2026.08 | 苏寨村民委员会 | 苏寨村民委员会 | 铺设村内自来水管道及其配套设施 | 140 | 140 | 0 | 管道老化严重，通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 1 | 410 | 1250 | 0 | 12 | 20
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 金城镇 | 范寨村 | 自来水改造项目 | 新建 | 范寨村 | 2026.05 | 2026.08 | 范寨村民委员会 | 范寨村民委员会 | 铺设村内自来水管道及其配套设施 | 30 | 30 | 0 | 管道老化严重，通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 1 | 206 | 510 | 0 | 4 | 5
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 金城镇 | 五里寨村 | 自来水改造项目 | 新建 | 五里寨村 | 2026.05 | 2026.08 | 五里寨村民委员会 | 五里寨村民委员会 | 铺设村内自来水管道及其配套设施 | 43 | 43 | 0 | 管道老化严重，通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 1 | 150 | 460 | 0 | 4 | 10
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 金城镇 | 吴庄村 | 自来水改造项目 | 新建 | 吴庄村 | 2026.05 | 2026.08 | 吴庄村民委员会 | 吴庄村民委员会 | 铺设村内自来水管道及其配套设施 | 75 | 75 | 0 | 管道老化严重，通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 1 | 331 | 814 | 0 | 5 | 14
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 金城镇 | 胡寨村 | 自来水改造项目 | 新建 | 胡寨村 | 2026.05 | 2026.08 | 胡寨村民委员会 | 胡寨村民委员会 | 铺设村内自来水管道及其配套设施 | 48 | 48 | 0 | 管道老化严重，通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 1 | 341 | 834 | 0 | 6 | 9
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 金城镇 | 六里庄村 | 自来水改造项目 | 新建 | 六里庄村 | 2026.05 | 2026.08 | 六里庄村民委员会 | 六里庄村民委员会 | 铺设村内自来水管道及其配套设施 | 45 | 45 | 0 | 管道老化严重，通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 1 | 182 | 483 | 0 | 3 | 10
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 金城镇 | 东朱庄村 | 自来水改造项目 | 新建 | 东朱庄村 | 2026.05 | 2026.08 | 东朱庄村民委员会 | 东朱庄村民委员会 | 铺设村内自来水管道及其配套设施 | 30 | 30 | 0 | 管道老化严重，通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 1 | 130 | 343 | 0 | 4 | 6
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 金城镇 | 西朱庄村 | 自来水改造项目 | 新建 | 西朱庄村 | 2026.05 | 2026.08 | 西朱庄村民委员会 | 西朱庄村民委员会 | 铺设村内自来水管道及其配套设施 | 30 | 30 | 0 | 管道老化严重，通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 1 | 309 | 727 | 0 | 6 | 12
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 金城镇 | 寇寨村 | 自来水改造项目 | 新建 | 寇寨村 | 2026.05 | 2026.08 | 寇寨村民委员会 | 寇寨村民委员会 | 铺设村内自来水管道及其配套设施 | 30 | 30 | 0 | 管道老化严重，通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 通过铺设自来水管网可以改善村民吃水问题，提升村民生活质量 | 1 | 470 | 1567 | 0 | 9 | 18
63 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 金城镇 | 苏寨村 | 人居环境提升项目 | 新建 | 苏寨村 | 2026.05 | 2026.08 | 苏寨村民委员会 | 苏寨村民委员会 | 村北主路及配套设施 | 95 | 95 | 0 | 道路破损严重，应县居民出行 | 方便居民出行，改善生活环境 | 1 | 410 | 1250 | 0 | 12 | 20
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 金城镇 | 小穗稔 | 人居环境提升项目 | 新建 | 小穗稔 | 2026.05 | 2026.08 | 小穗稔村民委员会 | 小穗稔村民委员会 | 村内主要道路修建及其配套设施 | 90 | 90 | 0 | 道路破损严重，应县居民出行 | 方便居民出行，改善生活环境 | 1 | 308 | 935 | 0 | 6 | 16
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 金城镇 | 席家堡村 | 蓝莓大棚配套道路项目 | 新建 | 席家堡村 | 2026.05 | 2026.08 | 席家堡村民委员会 | 席家堡村民委员会 | 蓝莓大棚产业配套道路及其配套设施 | 50 | 50 | 0 | 以企业做大、产业做强、村民致富为着力点，完善供应链、解决电商物流发展难题，打通电商物流堵点，以市场为导向，发展特色产业，完善基础体系建设 | 给席家堡村脱贫户、监测户收益分红，增加收入 | 1 | 1150 | 3010 | 0 | 34 | 75
66 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 金城镇 | 龙泉村 | 龙泉村 一次性纸杯加工项目 | 新建 | 龙泉村 | 2026.04 | 2026.08 | 龙泉村民委员会 | 龙泉村民委员会 | 一次性纸杯生产车间及其配套设备 | 600 | 600 | 0 | 弥补本县一次性纸杯市场缺口，满足周边市场需求 | 给本村脱贫户、监测户收益分红，增加收入 | 1 | 432 | 860 | 0 | 21 | 44
67 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 金城镇 | 五里寨村 | 蛋鸡养殖项目 | 新建 | 五里寨村 | 2026.04 | 2026.11 | 五里寨村民委员会 | 五里寨村民委员会 | 新建蛋鸡养殖场及其配套设施 | 200 | 200 | 0 | 弥补本县蛋鸡养殖市场缺口，提高蛋类供应量 | 给本村脱贫户、监测户收益分红，增加收入 | 1 | 150 | 460 | 0 | 4 | 10
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 南泉乡 | 南泉村 | 南泉乡南泉村道路修复改造项目 | 新建 | 南泉村 | 2026.05 | 2026.06 | 南泉村民委员会 | 南泉村民委员会 | 对南泉村北1000米道路进行修复改造 | 30 | 30 | 0 | 完善南泉村北村内道路 | 该项目建成后，可有效解决南泉村道路安全风险隐患，提升村民幸福指数。 | 1 | 680 | 1480 | 0 | 19 | 30
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 南泉乡 | 西贾庄 | 南泉乡西贾庄村内道路改造项目 | 新建 | 西贾庄村 | 2026.05 | 2026.07 | 西贾庄村民委员会 | 西贾庄村民委员会 | 对村东、村西5900平方米道路改造硬化 | 86 | 86 | 0 | 完善西贾庄村内道路 | 该项目建成后，可有效解决南泉村道路安全风险隐患，提升村民幸福指数。 | 1 | 362 | 986 | 0 | 22 | 35
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 南泉乡 | 南泉村 | 南泉村自来水改造项目 | 新建 | 南泉村 | 2026.05 | 2026.07 | 南泉村民委员会 | 南泉村民委员会 | 新建供水机井一座、铺设2000米供水主管道 | 70 | 70 | 0 | 解决南泉村饮水安全问题 | 该项目建成后，可有效解决南泉村饮水安全风险隐患，提升村民幸福指数。 | 1 | 680 | 1480 | 0 | 19 | 30
71 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 南泉乡 | 西窑 | 西窑村艾草特色产业提升项目 | 新建 | 西窑村 | 2026.05 | 2026.07 | 西窑村民委员会 | 西窑村民委员会 | 在2023年艾草特色产业项目基础上，扩建一处烘干厂房，购置一台烘干设备，用于扩大生产规模 | 100 | 100 | 0 | 对2023年西窑村艾草特色产业项目进行项目提升，扩大产能，更好的发挥项目作用 | 项目建成后，可为西窑村集体经济每年增收5万元，提供30个就业岗位，转变西窑村村民种植结构，起到示范引领作用 | 1 | 234 | 561 | 0 | 11 | 20
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 南泉乡 | 南上寨村 | 南上寨村内主干道修复改造项目 | 新建 | 南上寨 | 2026.05 | 2026.07 | 南上寨村民委员会 | 南上寨村民委员会 | 对南上寨村内1500米主干道进行修复改造工程 | 120 | 120 | 0 | 改善南上寨村村容村貌，提升该村道路出行水平，美化农村。 | 该项目建成后，可有效解决南上寨村道路交通险隐患，提升村民幸福指数。 | 1 | 786 | 1970 | 0 | 43 | 69
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 南泉乡 | 观口前 | 观口前村内街道修复改造项目 | 新建 | 观口前村 | 2026.05 | 2026.07 | 观口前村民委员会 | 观口前村民委员会 | 对观口前村内400米主干道进行修复改造工程 | 45 | 45 | 0 | 改善观口前村村容村貌，提升该村道路出行水平，美化农村。 | 该项目建成后，可有效解决观口前村道路交通险隐患，提升村民幸福指数。 | 1 | 233 | 560 | 0 | 12 | 33
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 南泉乡 | 土巷村 | 土巷村自来水改造项目 | 新建 | 土巷村 | 2026.05 | 2026.06 | 土巷村民委员会 | 土巷村民委员会 | 对土巷村1500米自来水供水管道进行修复改造工程 | 20 | 20 | 0 | 解决土巷村自来水供水管道隐患问题 | 该项目建成后，可有效解决土巷村饮水安全风险隐患，提升村民幸福指数。 | 1 | 15 | 26 | 0 | 3 | 5
75 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南泉乡 | 土巷村 | 土巷村品泉沟设施农业大棚项目 | 新建 | 土巷村 | 2026.05 | 2026.07 | 土巷村民委员会 | 土巷村民委员会 | 在土巷村品泉沟村北，建设6座设施农业大棚 | 40 | 40 | 0 | 每年预计可为村集体增收2-3万元，稳定增加了村级集体和建档立卡脱贫户和监测户经济收入，实现“一次输血”向“长效造血”的转变，为全面实现乡村振兴奠定坚实的基础。 | 该项目建成后，以承包的方式给种植大户，也可鼓励困难户承包，承包收入的20%用于村集体收入，发展村内公益事业，80%继续扶持村中建档立卡脱贫户和监测户，用于巩固脱贫成效。 | 1 | 66 | 95 | 0 | 66 | 95
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 南泉乡 | 东贾庄 | 东贾庄村内道路修复改造项目 | 新建 | 东贾庄村 | 2026.05 | 2026.07 | 东贾庄村民委员会 | 东贾庄村民委员会 | 对东贾庄村内6千米道路进行修复改造工程 | 360 | 360 | 0 | 改善东贾庄村村容村貌，提升该村道路出行水平，美化农村。 | 该项目建成后，可有效解决东贾庄村道路交通险隐患，提升村民幸福指数。 | 1 | 532 | 1361 | 0 | 12 | 19
77 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 南泉乡 | 东贾庄 | 东贾庄村面粉加工厂项目 | 新建 | 东贾庄村 | 2026.05 | 2026.07 | 东贾庄村民委员会 | 东贾庄村民委员会 | 将东贾庄村旧学校改造成面粉生产加工车间，购置多台面粉加工机械 | 79 | 79 | 0 | 每年预计可为村集体增收4-5万元，稳定增加了村级集体和建档立卡脱贫户和监测户经济收入，实现“一次输血”向“长效造血”的转变，为全面实现乡村振兴奠定坚实的基础。 | 该项目建成后，可有效解决教场村道路交通险隐患，提升村民幸福指数。 | 1 | 338 | 876 | 0 | 20 | 40
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 南泉乡 | 瓦窑沟 | 瓦窑沟村内道路修复改造项目 | 新建 | 瓦窑沟村 | 2026.6 | 2026.8 | 瓦窑沟村民委员会 | 瓦窑沟村民委员会 | 对瓦窑沟村共计1.2千米村内巷道进行修复改造，同时对瓦窑沟村长1.5千米、宽6.5米入村道路进行改建扩建。 | 70 | 70 | 0 | 改善瓦窑沟村村容村貌，提升该村道路出行水平，美化农村。 | 该项目建成后，可有效解决瓦窑沟村道路交通险隐患，提升村民幸福指数。 | 1 | 371 | 907 | 0 | 13 | 24
79 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 南泉乡 | 梨树坪村 | 梨树坪村酸枣深加工产业项目 | 新建 | 梨树坪村 | 2026.05 | 2026.07 | 梨树坪村民委员会 | 梨树坪村民委员会 | 种植100亩特色酸枣，并购置相关加工机械设备 | 60 | 60 | 0 | 转变梨树坪村产业结构，增加梨树坪村集体经济收入。 | 项目建成后，可为梨树坪村集体经济每年增收3万元，为脱贫人口提供10个就业岗位，转变梨树坪村村民种植结构，起到示范引领作用 | 1 | 441 | 1023 | 0 | 35 | 62
80 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南泉乡 |  | 南泉乡果树大棚项目 | 新建 | 小山门村 | 2026.05 | 2026.07 | 南泉乡人民政府 | 南泉乡人民政府 | 新建4座果树种植大棚 | 180 | 180 | 0 | 每年预计可为乡政府增收10万元，稳定增加了集体和建档立卡脱贫户和监测户经济收入，实现“一次输血”向“长效造血”的转变，为全面实现乡村振兴奠定坚实的基础。 | 该项目建成后，可转变当地种植结构，增加当地劳动力务工岗位。 | 16 | 376 | 654 | 0 | 376 | 654
81 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 南泉乡 | 钗里村 | 钗里村辣椒生产加工机械设备项目 | 新建 | 钗里村 | 2026.05 | 2026.07 | 钗里村民委员会 | 钗里村民委员会 | 在2024年钗里辣椒生产加工项目基础上，购置一台冷库制冷设备，用于扩大生产。 | 29 | 29 | 0 | 对2024年钗里村辣椒生产加工产业项目进行项目提升，扩大产能，更好的发挥项目作用 | 项目建成后，可为钗里村集体经济每年增收5万元，为脱贫人口提供30个就业岗位，转变钗里村村民种植结构，起到示范引领作用 | 1 | 284 | 488 | 0 | 42 | 75
82 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 南泉乡 | 钗里村 | 钗里村辣椒生产加工扩建项目 | 新建 | 钗里村 | 2026.05 | 2026.07 | 钗里村民委员会 | 钗里村民委员会 | 在2024年钗里辣椒生产加工项目基础上，扩建一处生产加工厂房，购置多台辣椒加工设备，用于扩大生产。 | 90 | 90 | 0 | 对2025年钗里村辣椒生产加工产业项目进行项目提升，扩大产能，更好的发挥项目作用 | 项目建成后，可为钗里村集体经济每年增收5万元，为脱贫人口提供30个就业岗位，转变西窑村村民种植结构，起到示范引领作用 | 1 | 284 | 488 | 0 | 42 | 75
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 下马峪乡 | 下马峪村 | 下马峪乡下马峪村内道路改造提升项目 | 改建 | 下马峪村 | 2026.04 | 2026.06 | 下马峪村民委员会 | 下马峪村民委员会 | 对下马峪村内约400米道路从原4米扩宽至6米，并注浆处理地基，铺设水泥路面，道路两侧砌毛石墙360立方米。 | 96 | 96 | 0 | 项目实施建成方便村民生产生活，带动沿线村民增收。 | 务工就业 | 1 | 701 | 1559 | 0 | 72 | 143
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 下马峪乡 | 下马峪村 | 下马峪乡下马峪村村内饮水管道改造项目 | 改建 | 下马峪村 | 2026.05 | 2026.08 | 下马峪村民委员会 | 下马峪村民委员会 | 对下马峪村支管道改造（PE25）30000米，管道井100座，水表701个，拆除及恢复路面约10000平米。 | 200 | 200 | 0 | 解决全村人畜吃水困难问题。 | 就业务工 | 1 | 701 | 1559 | 0 | 72 | 143
85 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 下马峪乡 | 下马峪村 | 下马峪乡下马峪村污水管网建设项目 | 新建 | 下马峪村 | 2026.05 | 2026.1 | 下马峪村民委员会 | 下马峪村民委员会 | 在下马峪村内铺设污水管网10000米，混凝土路面破除恢复面积10000平米，管网30波纹管，污水井300个。 | 300 | 300 | 0 | 在下马峪村内铺设污水管网，保障主街道干净整洁，提升村容村貌。 | 就业务工 | 1 | 701 | 1559 | 0 | 72 | 143
86 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 下马峪乡 | 马岚庄村 | 下马峪乡马岚庄村蔬菜仓储冷库建设 | 新建 | 马岚庄村 | 2026.06 | 2026.08 | 马岚庄村民委员会 | 马岚庄村民委员会 | 在马岚庄村新建三个恒温库，每个500平米左右，拟投资约350万元，其中征用土地费用60万元，恒温库及配套基础设施建设约220万元，流动资金70万元用于蔬菜收购。 | 350 | 350 | 0 | 项目建设占地约1500平米，用于建设3座恒温库，用于蔬菜仓储冷库。 | 务工就业、收益分红 | 1 | 496 | 890 | 0 | 51 | 92
87 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 下马峪乡 | 马岚庄村 | 下马峪乡马岚庄村主街道污水管网新建工程项目 | 新建 | 马岚庄村 | 2026.06 | 2026.08 | 马岚庄村民委员会 | 马岚庄村民委员会 | 对马岚庄村东西方向三条主街道和南北方向三条主街道铺设污水管网1500米及检查井75个，对1.5公里破损道路路面进行硬化，马路牙硬化3公里，两侧人行道铺砖各2米宽1500米长。 | 390 | 390 | 0 | 项目对马岚庄村东西方向三条主街道以及南北方向三条主街道铺设污水管网并对道路进行硬化，有效提升村容村貌。 | 务工就业 | 1 | 496 | 890 | 0 | 51 | 92
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 下马峪乡 | 马岚庄村 | 下马峪乡马岚庄村村内道路改造提升工程项目 | 改建 | 马岚庄村 | 2026.06 | 2026.08 | 马岚庄村民委员会 | 马岚庄村民委员会 | 对马岚庄村影壁往西300米往南300米共600米道路进行改造提升，从原3.5米扩宽至5.5米，并注浆处理地基，铺设水泥路面。 | 36 | 36 | 0 | 项目实施建成方便村民生产生活，带动沿线村民增收。 | 务工就业 | 1 | 496 | 890 | 0 | 51 | 92
89 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 下马峪乡 | 东安峪村 | 下马峪乡东安峪村中药材与小杂粮间作套种培育基地建设项目 | 新建 | 东安峪村 | 2026.03 | 2026.12 | 东安峪村民委员会 | 东安峪村民委员会 | 租赁村民土地3000亩用于中药材培育和小杂粮间作套种。 | 900 | 900 | 0 | 项目建成后可以促进东安峪村集体经济增收，带动村民就业和群众增收。 | 土地流转、就业务工、带动生产、收益分红 | 1 | 398 | 725 | 0 | 32 | 55
90 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 下马峪乡 | 上马峪村 | 下马峪乡上马峪村水泉沟村房屋护坡修建项目 | 新建 | 上马峪村 | 2026.05 | 2026.07 | 上马峪村民委员会 | 上马峪村民委员会 | 在水泉沟村修建房屋护坡约190米长4米高2米宽。 | 30 | 30 | 0 | 项目建成后可保障水泉沟村村民住房安全，保障村民生命和财产安全。 | 就业务工 | 1 | 20 | 50 | 0 | 2 | 2
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 下马峪乡 | 上马峪村 | 下马峪乡上马峪村内基础道路改造提升项目 | 改建 | 上马峪村 | 2026.05 | 2026.07 | 上马峪村民委员会 | 上马峪村民委员会 | 对上马峪村内约900米道路从原4.5米扩宽至6.5米，并注浆处理地基，铺设水泥路面。 | 17 | 17 | 0 | 项目实施建成方便村民生产生活，带动沿线村民增收。 | 就业务工 | 1 | 213 | 620 | 0 | 25 | 39
92 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 下马峪乡 | 上马峪村 | 下马峪乡上马峪村蔬果种植基地新建项目 | 新建 | 上马峪村 | 2026.06 | 2026.1 | 上马峪村民委员会 | 上马峪村民委员会 | 在村内建设高标准大棚70个，用于蔬菜和瓜果种植。 | 300 | 300 | 0 | 项目实施建成后促进上马峪村设施农业发展，提升村集体经济收入，带动村内群众就业。 | 就业务工、收益分红 | 1 | 213 | 620 | 0 | 25 | 39
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 下马峪乡 | 武家店村 | 下马峪乡武家店村自来水修建项目 | 新建 | 武家店村 | 2026.04 | 2026.06 | 武家店村民委员会 | 武家店村民委员会 | 对村内190户自来水管道进行改造，埋设各类管道15.896KM，阀门井24座。 | 70 | 70 | 0 | 项目实施建成方便村民生产生活用水，改善村民生活条件。 | 务工就业 | 1 | 290 | 460 | 0 | 17 | 35
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 下马峪乡 | 南旺庄村 | 下马峪乡南旺庄村自来水修建项目 | 新建 | 南旺庄村 | 2026.04 | 2026.06 | 南旺庄村民委员会 | 南旺庄村民委员会 | 对村内235户自来水管道进行改造，埋设各类管道19.661KM，阀门井29座。 | 70 | 70 | 0 | 项目实施建成方便村民生产生活用水，改善村民生活条件。 | 务工就业 | 1 | 234 | 384 | 0 | 17 | 34
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 下马峪乡 | 寨子村 | 下马峪乡寨子村村内主道路改造提升项目 | 改建 | 寨子村 | 2026.06 | 2026.08 | 寨子村民委员会 | 寨子村民委员会 | 村内主路两侧道路各630米硬化，主路路南硬化修复路面约400米。 | 30 | 30 | 0 | 项目实施建成方便村民生产生活，带动沿线村民增收。 | 务工就业 | 1 | 153 | 341 | 0 | 7 | 11
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 下马峪乡 | 寨子村 | 下马峪乡寨子村村内支巷道路改造提升项目 | 改建 | 寨子村 | 2026.06 | 2026.08 | 寨子村民委员会 | 寨子村民委员会 | 村内支巷道路硬化约500米。 | 15 | 15 | 0 | 项目实施建成方便村民生产生活，带动沿线村民增收。 | 务工就业 | 1 | 153 | 341 | 0 | 7 | 11
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 下马峪乡 | 寨子村 | 下马峪乡寨子村自来水修建项目 | 新建 | 寨子村 | 2026.04 | 2026.05 | 寨子村民委员会 | 寨子村民委员会 | 对村内146户自来水管道进行改造，埋设各类管道12.215KM，阀门井18座。 | 55 | 55 | 0 | 项目实施建成方便村民生产生活用水，改善村民生活条件。 | 务工就业 | 1 | 153 | 341 | 0 | 7 | 11
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 下马峪乡 | 下王庄村 | 下马峪乡寨子村下王庄村自来水修建项目 | 新建 | 下王庄村 | 2026.04 | 2026.05 | 寨子村民委员会 | 寨子村民委员会 | 对村内86户自来水管道进行改造，埋设各类管道7.195KM，阀门井11座。 | 40 | 40 | 0 | 项目实施建成方便村民生产生活用水，改善村民生活条件。 | 务工就业 | 1 | 86 | 276 | 0 | 1 | 1
99 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 下马峪乡 | 张庄村 | 下马峪乡张庄村温室大棚项目 | 新建 | 张庄村 | 2026.07 | 2026.09 | 张庄村村民委员会 | 张庄村村民委员会 | 新建5个温室大棚，占地6亩，配套给排水、取暖制冷等基础设施，8个监控。 | 250 | 250 | 0 | 项目实施建成后促进张庄村设施农业发展，提升村集体经济收入，带动村内群众就业。 | 务工就业、收益分红 | 1 | 268 | 589 | 0 | 8 | 12
100 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 下马峪乡 | 南旺庄村 | 下马峪乡南旺庄村排洪渠建设项目 | 新建 | 南旺庄村 | 2026.05 | 2026.07 | 南旺庄村民委员会 | 南旺庄村民委员会 | 村西南方向洪水口修建排洪渠毛石防洪坝约2公里。 | 60 | 60 | 0 | 项目建成后便于南旺庄村雨季泄洪，保障村民生命和财产安全。 | 务工就业 | 1 | 234 | 384 | 0 | 17 | 34
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 下马峪乡 | 张庄村 | 下马峪乡张庄村桥梁改造项目 | 改建 | 张庄村 | 2026.05 | 2026.08 | 张庄村村民委员会 | 张庄村村民委员会 | 对村内原有2座长17米宽9米高4.5米桥进行修建，新建一条跨河路长120米宽5米。 | 30 | 30 | 0 | 项目实施建成方便村内泄洪、便于村民出行，改善村民生活条件。 | 务工就业 | 1 | 268 | 589 | 0 | 8 | 12
102 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 下马峪乡 | 东安峪村 | 下马峪乡东安峪村主街道污水管网建设项目 | 新建 | 东安峪村 | 2026.07 | 2026.1 | 东安峪村民委员会 | 东安峪村民委员会 | 对东安峪村内三条主街道铺设污水管网10000米管道，建污水井60个，对10000米破损道路路面进行修复硬化。 | 130 | 130 | 0 | 项目对东安峪村三条主街道铺设污水管网并对道路进行硬化，有效提升村容村貌。 | 务工就业 | 1 | 398 | 725 | 0 | 32 | 55
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 杏寨乡 | 南湛村 | 南湛村自来水改建项目 | 改造 | 南湛村 | 2026.04 | 2026.12 | 南湛村委会 | 南湛村委会 | 埋设供水管道总长3750米并完善配套设施 | 56 | 56 | 0 | 完成全村自来水管道改造及其配套设施 | 完成全村自来水管道改造及其配套设施 | 1 | 189 | 631 | 0 | 17 | 28
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 杏寨乡 | 大西头村 | 大西头村自来水改建项目 | 改造 | 大西头村 | 2026.04 | 2026.12 | 大西头村委会 | 大西头村委会 | 埋设供水管道总长3100米并完善配套设施 | 50 | 50 | 0 | 完成全村自来水管道改造及其配套设施 | 完成全村自来水管道改造及其配套设施 | 1 | 261 | 584 | 0 | 20 | 49
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 杏寨乡 | 郭家庄村 | 郭家庄村自来水改建项目 | 改造 | 贺家地 自然村 | 2026.04 | 2026.12 | 郭家庄村委会 | 郭家庄村委会 | 埋设供水管道总长2000米并完善配套设施 | 30 | 30 | 0 | 完成全村自来水管道改造及其配套设施 | 完成全村自来水管道改造及其配套设施 | 1 | 30 | 72 | 0 | 20 | 31
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杏寨乡 | 石店村 | 石店村道路建设项目 | 新建 | 石店村 | 2026.04 | 2026.12 | 石店村委会 | 石店村委会 | 硬化道路1200余米并完善配套设施 | 26 | 26 | 0 | 完成村内道路路面硬化 | 完成村内道路路面硬化 | 1 | 207 | 544 | 0 | 17 | 28
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杏寨乡 | 南湛村 | 南湛村村北道路建设项目 | 新建 | 南湛村 | 2026.04 | 2026.12 | 南湛村委会 | 南湛村委会 | 硬化村北道路750余米并完善配套设施 | 20 | 20 | 0 | 完成村北道路路面硬化 | 完成村北道路路面硬化 | 1 | 189 | 631 | 0 | 16 | 25
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杏寨乡 | 河疃村 | 河疃村道路建设项目 | 新建 | 河疃村 | 2026.04 | 2026.12 | 河疃村委会 | 河疃村委会 | 硬化道路1000余米并完善道路配套设施 | 25 | 25 | 0 | 完成村内道路路面硬化并完善道路配套设施 | 完成村内道路路面硬化并完善道路配套设施 | 1 | 596 | 1586 | 0 | 33 | 56
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杏寨乡 | 下甘港村 | 下甘港村道路建设项目 | 新建 | 下甘港村 | 2026.04 | 2026.12 | 下甘港村委会 | 下甘港村委会 | 硬化道路3600余米并完善道路配套设施 | 54 | 54 | 0 | 完成村内道路路面硬化并完善道路配套设施 | 完成村内道路路面硬化并完善道路配套设施 | 1 | 436 | 1250 | 0 | 42 | 62
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杏寨乡 | 大刘庄村 | 大刘庄村道路建设项目 | 新建 | 大刘庄村 | 2026.04 | 2026.12 | 大刘庄村委会 | 大刘庄村委会 | 硬化道路700余米并完善配套设施 | 18 | 18 | 0 | 完成村内道路路面硬化 | 完成村内道路路面硬化 | 1 | 177 | 442 | 0 | 11 | 20
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 杏寨乡 | 辛坊村 | 辛坊村排水沟过路桥梁改造项目 | 改造 | 辛坊村 | 2026.04 | 2026.12 | 辛坊村委会 | 辛坊村委会 | 修缮桥梁6米并完善配套设施 | 27 | 27 | 0 | 完成桥梁修缮及配套设施 | 完成桥梁修缮及配套设施 | 1 | 542 | 1328 | 0 | 44 | 65
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杏寨乡 | 安营村 | 安营村村内道路建设项目 | 新建 | 安营村 | 2026.04 | 2026.12 | 安营村委会 | 安营村委会 | 硬化道路1500余米并完善道路配套设施 | 40 | 40 | 0 | 完成村内道路路面硬化 | 完成村内道路路面硬化 | 1 | 267 | 483 | 0 | 46 | 67
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杏寨乡 | 杏寨村 | 杏寨村环村道路建设项目 | 新建 | 杏寨村 | 2026.04 | 2026.12 | 杏寨村委会 | 杏寨村委会 | 硬化环村道路900米并完善配套设施 | 50 | 50 | 0 | 完成村内道路路面硬化 | 完成村内道路路面硬化 | 1 | 495 | 1182 | 0 | 37 | 53
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杏寨乡 | 大西头村 | 大西头巷内散水硬化项目 | 新建 | 杏寨村 | 2026.04 | 2026.12 | 大西头村委会 | 大西头村委会 | 硬化巷内散水长8500余米宽2.5米并完善配套设施 | 59.66 | 59.66 | 0 | 完成巷内散水硬化 | 完成巷内散水硬化 | 1 | 261 | 584 | 0 | 20 | 49
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杏寨乡 | 大东庄村 | 大东庄村设施大棚建设提升项目 | 新建 | 大东庄村 | 2026.04 | 2026.12 | 大东庄村委会 | 大东庄村委会 | 新建排水设施5000米硬化3.5米宽路面1100米及其配套设施 | 59 | 59 | 0 | 新建排水设施硬化路面 | 新建排水设施硬化路面 | 1 | 132 | 328 | 0 | 9 | 11
116 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 杏寨乡 | 石店村 | 石店村铺设排水管网项目 | 新建 | 石店村 | 2026.04 | 2026.12 | 石店村委会 | 石店村委会 | 铺设排水管网4500米并完善配套设施 | 50 | 50 | 0 | 完成村内排水管网铺设 | 完成村内排水管网铺设 | 1 | 207 | 544 | 0 | 17 | 28
117 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 杏寨乡 | 大北头村 | 大北头村铺设排水管网项目 | 新建 | 大北头村 | 2026.04 | 2026.12 | 大北头村委会 | 大北头村委会 | 修建下水管道1000米，排水渠600米，铺设水泥路1200平米 | 50 | 50 | 0 | 完成村内排水管网铺设 | 完成村内排水管网铺设 | 1 | 420 | 1600 | 0 | 45 | 66
118 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 杏寨乡 | 下甘港村 | 下甘港村铺设排水管网项目 | 新建 | 下甘港村 | 2026.04 | 2026.12 | 下甘港村委会 | 下甘港村委会 | 铺设排水管网1400余米并完善配套设施 | 38.6 | 38.6 | 0 | 完成村内排水管网铺设 | 完成村内排水管网铺设 | 1 | 436 | 1250 | 0 | 42 | 62
119 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 杏寨乡 | 冯庄村 | 冯庄村排水管网项目 | 新建 | 冯庄村 | 2026.04 | 2026.12 | 冯庄村委会 | 冯庄村委会 | 铺设排水管网2000余米、硬化路面15000平米并完善配套设施 | 185 | 185 | 0 | 完成村内排水管网铺设 | 完成村内排水管网铺设 | 1 | 315 | 827 | 0 | 16 | 24
120 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 杏寨乡 | 赤堡村 | 赤堡村排水管网项目 | 新建 | 赤堡村 | 2026.04 | 2026.12 | 赤堡村委会 | 赤堡村委会 | 埋设下水管道3000米并完善配套设施 | 150 | 150 | 0 | 完成村内排水管网铺设 | 完成村内排水管网铺设 | 1 | 826 | 2137 | 0 | 39 | 60
121 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 杏寨乡 | 辛坊村 | 辛坊村排水管网项目 | 新建 | 辛坊村 | 2026.04 | 2026.12 | 辛坊村委会 | 辛坊村委会 | 村南排水工程400米并完善配套设施，村东往北排水工程250米并完善配套设施 | 20 | 20 | 0 | 完成村内排水管网铺设 | 完成村内排水管网铺设 | 1 | 542 | 1328 | 0 | 44 | 65
122 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 杏寨乡 | 安营村 | 安营村排水管网项目 | 新建 | 安营村 | 2026.04 | 2026.12 | 安营村委会 | 安营村委会 | 铺设排水管网2300余米及其配套设施 | 53.6 | 53.6 | 0 | 完成村内排水管网铺设 | 完成村内排水管网铺设 | 1 | 267 | 483 | 0 | 46 | 67
123 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杏寨乡 | 河疃村 | 河疃村村容村貌提升工程项目 | 新建 | 河疃村 | 2026.04 | 2026.12 | 河疃村委会 | 河疃村委会 | 村内街巷12000平米 | 200 | 200 | 0 | 完成村容村貌提升 | 完成村容村貌提升 | 1 | 596 | 1586 | 0 | 33 | 56
124 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 杏寨乡 | 郭家庄村 | 郭家庄村农田灌溉项目 | 改造 | 郭家庄村 | 2026.04 | 2026.12 | 郭家庄村委会 | 郭家庄村委会 | 新建农田灌溉u型渠3400米并完善配套设施 | 59 | 40 | 19 | 修建灌溉水渠，保障农田灌溉2400亩 | 修建灌溉水渠，保障农田灌溉2400亩 | 1 | 226 | 514 | 0 | 20 | 31
125 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 杏寨乡 | 赤堡村 | 赤堡村浇地水渠建设工程 | 新建 | 赤堡村 | 2026.04 | 2026.12 | 赤堡村委会 | 赤堡村委会 | 修建灌溉水渠1100米并完善配套设施 | 38 | 38 | 0 | 修建灌溉水渠，农业生产效益将得到显著提升 | 修建灌溉水渠，农业生产效益将得到显著提升 | 1 | 826 | 2137 | 0 | 39 | 60
126 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 杏寨乡 | 旧堡村 | 旧堡村耕地灌溉设施建设项目 | 新建 | 旧堡村 | 2026.04 | 2026.12 | 旧堡村委会 | 旧堡村委会 | 新建管道2500米和U型渠4500米并完善配套设施 | 300 | 300 | 0 | 修建灌溉水渠，农业生产效益将得到显著提升 | 修建灌溉水渠，农业生产效益将得到显著提升 | 1 | 130 | 300 | 0 | 13 | 16
127 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 杏寨乡 | 南湛村 | 南湛村肉驴养殖（一期）项目 | 新建 | 南湛村 | 2026.04 | 2026.12 | 南湛村委会 | 南湛村委会 | 购置肉驴25头，新建驴棚800平米并完善配套设施 | 59 | 59 | 0 | 购买肉驴，完成驴棚建设 | 购买肉驴，完成驴棚建设 | 1 | 189 | 631 | 0 | 16 | 25
128 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 杏寨乡 | 大东庄村 | 大东庄村保鲜冷库设施建设项目 | 新建 | 大东庄村 | 2026.04 | 2026.12 | 大东庄村委会 | 大东庄村委会 | 新建冷库300平米并完善配套设施 | 58.7 | 58.7 | 0 | 新建冷库并完善配套设施 | 新建冷库并完善配套设施 | 1 | 132 | 328 | 0 | 9 | 11
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杏寨乡 | 望岩村 | 望岩村村内道路硬化项目 | 新建 | 望岩村 | 2026.04 | 2026.12 | 望岩村民委员会 | 望岩村民委员会 | 硬化村内道路 | 100 | 100 | 0 | 进一步提高村内道路公共设施安全，满足村民生产生活交通需求、增强群众幸福感、获得感、满意度 | 进一步提高村内道路公共设施安全，满足村民生产生活交通需求、增强群众幸福感、获得感、满意度 | 1 | 423 | 1033 | 0 | 60 | 75
130 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 镇子梁乡 | 魏庄村 | 镇子梁乡电商仓储物流项目 | 新建 | 魏庄村 | 2026.04 | 2026.07 | 魏庄村 | 魏庄村委会 | 建设电商基地，仓库及其配套设施 | 300 | 300 | 0 | 项目投资运营后，年收益在18万元左右，带动全村脱贫户和监测户增收致富。 | 收入的20%用于村集体收入，发展村内公益事业，80%继续扶持村中建档立卡脱贫户和监测户，促进15户25人收入增加。 | 1 | 389 | 1056 | 0 | 24 | 41
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 镇子梁乡 | 镇子梁村 | 镇子梁乡镇子梁村自来水管道改造项目 | 新建 | 镇子梁村 | 2026.04 | 2026.07 | 镇子梁村委会 | 镇子梁村委会 | 安装净化设备1套，埋设自来水管道1.2万米，水表井20座，路面拆破恢复3000平方米以及其他配套设施 | 105 | 105 | 0 | 项目建成后，将全面提升全村供水水质，彻底解决村内人畜吃水问题，促进村集体经济收入发展，为全村乡村振兴工作健康发展奠定坚实的基础。 | 全面提升全村供水水质，不仅能够提高建档立卡脱困户的生活质量，更是能有效改善人居环境，促进村集体经济迅速增长。 | 1 | 270 | 668 | 0 | 30 | 57
132 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 镇子梁乡 | 泉子头村 | 镇子梁乡泉子头沙棘加工项目 | 新建 | 泉子头村 | 2026.04 | 2026.07 | 泉子头委会 | 泉子头委会 | 建设沙棘加工基地 | 100 | 100 | 0 | 项目投资运营后，年收益在6万元左右，带动全村脱贫户和监测户增收致富。 | 收入的20%用于村集体收入，发展村内公益事业，80%继续扶持村中建档立卡脱贫户和监测户，促进15户25人收入增加。 | 1 | 520 | 1286 | 0 | 19 | 37
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 镇子梁乡 | 北马庄村 | 镇子梁乡北马庄村自来水改造项目 | 新建 | 北马庄村 | 2026.04 | 2026.07 | 北马庄村委会 | 北马庄村委会 | 铺设自来水管网3.5万米，塑钢水表井33座，路面拆破恢复4000平方米以及其他配套设施 | 100 | 100 | 0 | 项目建成后，将全面提升全村供水水质，彻底解决村内人畜吃水问题，促进村集体经济收入发展，为全村乡村振兴工作健康发展奠定坚实的基础。 | 全面提升全村供水水质，不仅能够提高建档立卡脱困户的生活质量，更是能有效改善人居环境，促进村集体经济迅速增长。 | 1 | 520 | 1286 | 0 | 19 | 37
134 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 镇子梁乡 | 北马庄村 | 镇子梁乡北马庄村沙棘加工项目 | 新建 | 北马庄村 | 2026.04 | 2026.07 | 北马庄村委会 | 北马庄村委会 | 建设沙棘加工基地 | 70 | 70 | 0 | 项目投资运营后，年收益在4.2万元左右，带动全村脱贫户和监测户增收致富。 | 收入的20%用于村集体收入，发展村内公益事业，80%继续扶持村中建档立卡脱贫户和监测户，促进15户25人收入增加。 | 1 | 520 | 1286 | 0 | 19 | 37
135 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 镇子梁乡 | 镇子梁村 | 镇子梁乡镇子梁村人居环境治理项目 | 新建 | 镇子梁村 | 2026.04 | 2026.07 | 镇子梁村委会 | 镇子梁村委会 | 村内硬化道路2.3万㎡及其配套设施 | 100 | 100 | 0 | 项目建成后，将全面提升全村人居环境，促进村集体经济收入发展，为全村乡村振兴工作健康发展奠定坚实的基础。 | 通过改造人居环境，带动改善脱贫户生活水平，增强幸福指数。 | 1 | 270 | 668 | 0 | 30 | 57
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 镇子梁乡 | 西辉耀村 | 镇子梁乡西辉耀村人居环境治理项目 | 新建 | 西辉耀村 | 2026.04 | 2026.07 | 西辉耀村委会 | 西辉耀村委会 | 村内硬化道路1000米，修马路牙1000m | 50 | 50 | 0 | 项目建成后，将全面提升全村人居环境，促进村集体经济收入发展，为全村乡村振兴工作健康发展奠定坚实的基础。 | 通过改造人居环境，带动改善脱贫户生活水平，增强幸福指数。 | 1 | 512 | 1130 | 0 | 29 | 49
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 镇子梁乡 | 东张寨村 | 镇子梁乡东张寨村人居环境治理项目 | 新建 | 东张寨村 | 2026.04 | 2026.07 | 东张寨村委会 | 东张寨村委会 | 村内硬化道路1000米，修马路牙1000m | 50 | 50 | 0 | 项目建成后，将全面提升全村人居环境，促进村集体经济收入发展，为全村乡村振兴工作健康发展奠定坚实的基础。 | 通过改造人居环境，带动改善脱贫户生活水平，增强幸福指数。 | 1 | 478 | 1132 | 0 | 20 | 44
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 镇子梁乡 | 郭家寨村 | 镇子梁乡郭家寨村人居环境治理项目 | 新建 | 郭家寨村 | 2026.04 | 2026.07 | 郭家寨村委会 | 郭家寨村委会 | 村内硬化道路1.3万㎡及其配套设施 | 50 | 50 | 0 | 项目建成后，将全面提升全村人居环境，促进村集体经济收入发展，为全村乡村振兴工作健康发展奠定坚实的基础。 | 通过改造人居环境，带动改善脱贫户生活水平，增强幸福指数。 | 1 | 396 | 1125 | 0 | 18 | 26
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 镇子梁乡 | 城下庄村 | 镇子梁乡城下庄村人居环境治理项目 | 新建 | 城下庄村 | 2026.04 | 2026.07 | 城下庄村委会 | 城下庄村委会 | 村内硬化道路1.3万㎡及其配套设施 | 100 | 100 | 0 | 项目建成后，将全面提升全村人居环境，促进村集体经济收入发展，为全村乡村振兴工作健康发展奠定坚实的基础。 | 通过改造人居环境，带动改善脱贫户生活水平，增强幸福指数。 | 1 | 346 | 972 | 0 | 36 | 61
140 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 镇子梁乡 | 城下庄村 | 镇子梁乡城下庄辣椒酱加工项目 | 新建 | 城下庄村 | 2026.04 | 2026.07 | 城下庄村委会 | 城下庄村委会 | 建设辣椒酱加工基地及其配套设施 | 200 | 200 | 0 | 项目投资运营后，年收益在12万元左右，带动全村脱贫户和监测户增收致富。 | 收入的20%用于村集体收入，发展村内公益事业，80%继续扶持村中建档立卡脱贫户和监测户，促进15户25人收入增加。 | 1 | 346 | 972 | 0 | 36 | 61
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 镇子梁乡 | 郭家寨村 | 镇子梁乡鸿浩村人居环境治理项目 | 新建 | 郭家寨村 | 2026.04 | 2026.07 | 郭家寨村委会 | 郭家寨村委会 | 村内硬化道路1.4万㎡及其配套设施 | 100 | 100 | 0 | 项目建成后，将全面提升全村人居环境，促进村集体经济收入发展，为全村乡村振兴工作健康发展奠定坚实的基础。 | 通过改造人居环境，带动改善脱贫户生活水平，增强幸福指数。 | 1 | 396 | 1125 | 0 | 18 | 26
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 镇子梁乡 | 南马庄村 | 镇子梁乡南马庄村人居环境治理项目 | 新建 | 南马庄村 | 2026.04 | 2026.07 | 南马庄村委会 | 南马庄村委会 | 村内硬化道路2000㎡及其配套设施 | 100 | 100 | 0 | 项目建成后，将全面提升全村人居环境，促进村集体经济收入发展，为全村乡村振兴工作健康发展奠定坚实的基础。 | 通过改造人居环境，带动改善脱贫户生活水平，增强幸福指数。 | 1 | 478 | 1356 | 0 | 46 | 80
143 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 镇子梁乡 | 吕花疃村 | 镇子梁乡吕花疃村设施农业大棚项目 | 新建 | 吕花疃村 | 2026.04 | 2026.07 | 吕花疃村委会 | 吕花疃村委会 | 建设占地25亩，温室大棚5座及其配套设施 | 200 | 200 | 0 | 项目投资运营后年收益在12万元左右。解决就业，带动农户增收，增加村集体经济收入。 | 通过出租、承包等方式，带动改善脱贫户种植结构，增加脱贫人口收入。 | 1 | 268 | 474 | 0 | 19 | 25
144 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 镇子梁乡 |  | 镇子梁乡火锅底料加工项目 | 新建 | 南马庄村 | 2026.04 | 2026.07 | 镇子梁乡人民政府 | 镇子梁乡人民政府 | 新建火锅底料加工车间 | 200 | 200 | 0 | 项目投资运营后年收益在12万元左右。解决就业，带动农户增收，增加村集体经济收入。 | 就业务工、收益分红 | 1 | 478 | 1356 | 0 | 46 | 80
145 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 镇子梁乡 |  | 镇子梁乡食用油加工项目 | 新建 | 南马庄村 | 2026.04 | 2026.07 | 镇子梁乡人民政府 | 镇子梁乡人民政府 | 新建食用油加工车间 | 200 | 200 | 0 | 项目投资运营后年收益在12万元左右。解决就业，带动农户增收，增加村集体经济收入。 | 就业务工、收益分红 | 1 | 478 | 1356 | 0 | 46 | 80
146 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 镇子梁乡 |  | 镇子梁乡杂粮加工项目 | 新建 | 南马庄村 | 2026.04 | 2026.07 | 镇子梁乡人民政府 | 镇子梁乡人民政府 | 新建杂粮加工车间 | 200 | 200 | 0 | 项目投资运营后年收益在12万元左右。解决就业，带动农户增收，增加村集体经济收入。 | 就业务工、收益分红 | 1 | 478 | 1356 | 0 | 46 | 80
147 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 南河种镇 | 段寨村 | 低温速冻库建设项目 | 新建 | 北曹山村西北 | 2026.05 | 2026.08 | 段寨村民委员会 | 段寨村民委员会 | 购置底温速冻机组及相关配套 | 800 | 800 | 0 | 建成低温速冻库，延长产业链，提升产品附加值 | 带动周边村民就近务工就业，实现增收 | 1 | 630 | 1630 | 0 | 6 | 8
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 南河种镇 | 东堡村 | 村内道路建设 | 新建 | 东堡村 | 2026.04 | 2026.11 | 东堡村民委员会 | 东堡村民委员会 | 村内巷道硬化长度4000米，宽3米；主街道长度2500米，宽5米。共计6.5公里 | 80 | 80 | 0 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 1 | 593 | 1482 | 0 | 5 | 7
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 南河种镇 | 东堡村 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 东堡村 | 2026.04 | 2026.11 | 东堡村民委员会 | 东堡村民委员会 | 更换自来水主管道2800米，巷内自来水管道4000米 | 55 | 55 | 0 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 1 | 593 | 1482 | 0 | 5 | 7
150 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 南河种镇 | 东崔庄村 | 自来水改造项目 | 新建 | 东崔庄村 | 2026.04 | 2026.11 | 东崔庄村民委员会 | 东崔庄村民委员会 | 更换自来水主管道2800米，巷内自来水管道4000米 | 55 | 55 | 0 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 1 | 593 | 600 | 0 | 5 | 7
151 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 南河种镇 | 东崔庄村 | 污水管网项目 | 新建 | 东崔庄村 | 2026.04 | 2026.11 | 东崔庄村民委员会 | 东崔庄村民委员会 | 铺设1000m排水管道 | 80 | 80 | 0 | 铺设污水管网，保障主街道干净整洁，提升村容村貌 | 铺设污水管网，保障主街道干净整洁，提升村容村貌 | 1 | 310 | 600 | 0 | 5 | 12
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 南河种镇 | 南王庄村 | 道路修缮项目 | 新建 | 南王村 | 2026.04 | 2026.10.30 | 南王庄村民委员会 | 南王庄村民委员会 | 道路宽5米，长1.5公里，厚20公分 | 50 | 50 | 0 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 1 | 189 | 420 | 0 | 4 | 11
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 南河种镇 | 杨街村 | 村内道路硬化项目 | 新建 | 杨街村 | 2026.04 | 2026.1 | 杨街村民委员会 | 杨街村民委员会 | 硬化道路约2公里 | 21.5 | 21.5 | 0 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 1 | 475 | 1160 | 0 | 4 | 12
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 南河种镇 | 鲍堡村 | 自来水管网改造项目 | 新建 | 鲍堡村 | 2026.04 | 2026.1 | 鲍堡村民委员会 | 鲍堡村民委员会 | 鲍堡村全村主管道110管4千米，进巷25管2.5万米 | 70 | 70 | 0 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 1 | 225 | 553 | 0 | 3 | 7
155 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 南河种镇 | 接马峪村 | 污水管道项目 | 新建 | 接马峪村东南、西南、西北 | 2026.04 | 2026.1 | 接马峪村民委员会 | 接马峪村民委员会 | 铺设700米污水排水管道 | 70 | 70 | 0 | 铺设污水管网，保障主街道干净整洁，提升村容村貌 | 铺设污水管网，保障主街道干净整洁，提升村容村貌 | 1 | 650 | 1250 | 0 | 12 | 18
156 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 南河种镇 | 小石口村 | 污水管道项目 | 新建 | 小石口村 | 2026.04 | 2026.1 | 小石口村民委员会 | 小石口村民委员会 | 铺设3km污水排水管道 | 200 | 200 | 0 | 铺设污水管网，保障主街道干净整洁，提升村容村貌 | 铺设污水管网，保障主街道干净整洁，提升村容村貌 | 1 | 348 | 626 | 0 | 8 | 16
157 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 南河种镇 | 小石口村 | 大蒜深加工项目 | 新建 | 小石口村 | 2026.04 | 2026.1 | 小石口村民委员会 | 小石口村民委员会 | 购置加工环节的前置设备 | 50 | 50 | 0 | 通过购置设备可以延长产业链，提升产品附加值，增加村民收入 | 就业务工，带动生产 | 1 | 348 | 626 | 0 | 8 | 16
158 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 南河种镇 | 北曹山村 | 自来水改造项目 | 新建 | 北曹山 | 2026.04 | 2026.11 | 北曹山村村民委员会 | 北曹山村村民委员会 | 铺设主管网6650m，购置水表750块，配套水井120处，深水井2眼 | 480 | 480 | 0 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 1 | 600 | 1805 | 0 | 6 | 14
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 南河种镇 | 北曹山村 | 村内道路建设项目 | 新建 | 北曹山 | 2026.04 | 2026.1 | 北曹山村村民委员会 | 北曹山村村民委员会 | 硬化道路约10公里 | 108 | 108 | 0 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 1 | 600 | 1805 | 0 | 6 | 14
160 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 南河种镇 | 门寨村 | 村内道路改造项目 | 新建 | 门寨村 | 2026.04 | 2026.1 | 门寨村民委员会 | 门寨村民委员会 | 硬化1.1公里村内道路，铺设1.1公里排水管道 | 100 | 100 | 0 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 1 | 462 | 1080 | 0 | 4 | 12
161 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南河种镇 | 南曹山村 | 南曹山村设施大棚项目 | 新建 | 南曹山村 | 2026.05 | 2026.11 | 南曹山村民委员会 | 南曹山村民委员会 | 占地20亩，建设10个暖棚 | 200 | 200 | 0 | 项目建成后，可以带动周边村民就近就业务工实现增收 | 就业务工，带动生产 | 1 | 456 | 1265 | 0 | 5 | 8
162 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 白马石乡 | 刘庄村 | 刘庄村自来水改造项目 | 维修 | 刘庄村 | 2026.5.13 | 2026.7.22 | 刘庄村股份经济联合社 | 刘庄村股份经济联合社 | 自来水改造2500米，截留水池300方一个，护坝200米*2米，砂石路6米宽400米长，3处桥涵，每处宽5米，直径1米。 | 15 | 15 | 0 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水 | 3 | 43 | 112 | 1 | 4 | 6
163 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白马石乡 | 刘庄村 | 刘庄村新建大棚项目 | 新建 | 刘庄 | 2026.5.12 | 2026.7.21 | 刘庄村股份经济联合社 | 刘庄村股份经济联合社 | 新建2座50米*10米的蔬菜大棚 | 15 | 15 | 0 | 项目建成后，可以带动周边村民就近就业务工实现增收 | 就业务工，带动生产 | 3 | 43 | 112 | 1 | 4 | 6
164 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 白马石乡 | 庞家套村 | 庞家套村特色农副产品产销一体化建设项目 | 新建 | 庞家套村 | 2026.5 | 2026.7 | 庞家套村股份经济联合社 | 庞家套村股份经济联合社 | 建立规范的收购、加工（烘干/制冷）、包装和销售体系 | 50 | 50 | 0 | 项目运营可带动当地包装、物流、电商等相关产业发展，创造就业岗位 | 项目运营可带动当地包装、物流、电商等相关产业发展，创造就业岗位 | 3 | 45 | 75 | 0 | 1 | 2
165 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白马石乡 | 庞家套村 | 庞家套村蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 庞家套村 | 2026.5 | 2026.7 | 庞家套村股份经济联合社 | 庞家套村股份经济联合社 | 建设8座蔬菜大棚 | 40 | 40 | 0 | 蔬菜大棚项目可增加村集体收益，同时带动本村剩余劳动力就业。该项目能稳固脱贫攻坚成果并衔接好乡村振兴，提高我村百姓的生活质量。 | 蔬菜大棚项目可增加村集体收益，同时带动本村剩余劳动力就业。该项目能稳固脱贫攻坚成果并衔接好乡村振兴，提高我村百姓的生活质量。 | 3 | 45 | 75 | 0 | 1 | 2
166 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白马石乡 | 双钱树村 | 柴树沟村进村村内道路修建 | 新建 | 双钱树村 | 2026.4 | 2026.6 | 双钱树村股份经济联合社 | 双钱树村股份经济联合社 | 柴树沟村进村混凝土桥长15米宽4米高2米，混凝土路面长30米宽4米，石砌八字4处长20米 | 20 | 20 | 0 | 预计帮助村内11户20人出行方便 | 畅通村内道路，助力村内农户外出售卖农产品，提升收益 | 1 | 11 | 20 | 0 | 8 | 16
167 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白马石乡 | 双钱树村 | 董家沟进村道路硬化 | 新建 | 双钱树村 | 2026.4 | 2026.6 | 双钱树村股份经济联合社 | 双钱树村股份经济联合社 | 董家沟进村道路用管涵两处宽3米，石砌八字8处长24米 | 6 | 6 | 0 | 预计帮助村内7户14人出行方便 | 畅通村内道路，助力村内农户外出售卖农产品，提升收益 | 1 | 7 | 14 | 0 | 5 | 9
168 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白马石乡 | 双钱树村 | 双钱树新建设施农业温室大棚 | 新建 | 双钱树村 | 2026.3 | 2026.4 | 双钱树村股份经济联合社 | 双钱树村股份经济联合社 | 新建10个设施农业大棚，预计占地18亩 | 35 | 35 | 0 | 预计大棚建成后，，将大棚种植农产品和出租，提升收益，帮助村内53户76人脱贫户提升收入 | 提升集体经济收益，在年底给脱贫户分红，提升脱贫户收益 | 1 | 53 | 76 | 0 | 53 | 76
169 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 下社镇 | 牛槽峪 | 牛槽峪设施农业项目 | 新建 | 牛槽峪 | 2026.6.10 | 2026.8.10 | 下社镇 人民政府 | 牛槽峪村民委员会 | 建设设施农业大棚20亩及配套设施 | 250 | 250 | 0 | 预计年收益11万元 | 吸纳务工 | 1 | 11 | 16 | 0 | 11 | 16
170 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 下社镇 | 前堡 | 下社镇蔬菜恒温库建设项目 | 新建 | 前堡 | 2026.3.10 | 2026.6.10 | 下社镇人民政府 | 前堡村民委员会 | 1、建设蔬菜恒温库4662平方米；2、配套建设制冷设备、通风系统、装卸设备等。 | 300 | 300 | 0 | 预计年收益18万元 | 吸纳务工 | 1 | 31 | 59 | 0 | 31 | 59
171 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 下社镇 | 牛槽峪 | 下社镇设施农业项目 | 新建 | 牛槽峪 | 2026.6.10 | 2026.8.10 | 下社镇 人民政府 | 牛槽峪村民委员会 | 建设设施农业大棚20亩及配套设施 | 250 | 250 | 0 | 预计年收益11万元 | 吸纳务工 | 1 | 12 | 18 | 0 | 12 | 18
172 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 下社镇 | 唐庄 | 下社镇唐庄村设施农业大棚项目 | 新建 | 唐庄 | 2026.08.30 | 2026.10.30 | 下社镇 人民政府 | 唐庄村民委员会 | 建设设施农业大棚占地50亩及配套设施 | 300 | 300 | 0 | 预计年收益15万元 | 吸纳务工 | 1 | 90 | 280 | 0 | 4 | 5
173 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 下社镇 | 李堡村 | 李堡村自来水管网改造及配套项目 | 新建 | 丁堡村 | 2026.06.20 | 2026.07.30 | 下社镇 人民政府 | 李堡村民委员会 | 铺设自来水主管网、自来水支管、建设阀门、路面拆除及恢复工程以及相关附属设施等。 | 190 | 190 | 0 | 解决饮水安全问题提高水资源利用效率。 | 提高农村居民生活水平，促进农村经济发展。 | 1 | 290 | 850 | 0 | 17 | 48
174 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 下社镇 | 杨堡村 | 杨堡村自来水管网改造及配套项目 | 新建 | 赵堡村 | 2026.07.10 | 2026.10.25 | 下社镇 人民政府 | 杨堡村民委员会 | 铺设自来水主管网、自来水支管、建设阀门、路面拆除及恢复工程以及相关附属设施等。 | 190 | 190 | 0 | 解决饮水安全问题提高水资源利用效率。 | 提高农村居民生活水平，促进农村经济发展。 | 1 | 285 | 740 | 0 | 33 | 59
175 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 下社镇 | 辛圐圙 | 下社镇辛圐圙村黄瓜深加工项目 | 新建 | 辛圐圙村 | 2026.06.10 | 2026.09.30 | 下社镇 人民政府 | 辛圐圙村民委员会 | 新建加工车间砖混结构15m×60m=900㎡，设备购置3套。储存间及冷库600平米， | 800 | 800 | 0 | 预计年收益40万元 | 吸纳务工 | 1 | 130 | 350 | 0 | 9 | 18
176 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 下社镇 | 南丰疃 | 南丰疃村蛋鸡养殖项目 | 新建 | 蛋鸡 | 2026.4.10 | 2026.6.10 | 下社镇 人民政府 | 南丰疃村民委员会 | 1、建设鸡舍1500平方米及配套设施，2、办公区域建设。 | 250 | 250 | 0 | 预计年收益11万元 | 吸纳务工，带动农产品销售 | 1 | 19 | 41 | 0 | 18 | 39
177 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 义井乡 | 周庄村 | 周庄村日光温室大棚项目 | 新建 | 周庄村 | 2026.05.06 | 2026.07.31 | 周庄村委会 | 周庄村委会 | 新建覆被式半坡日光温室大棚10座，占地35亩（含道路及配套设施） | 100 | 100 | 0 | 提高农产品质量，增加产量，增加农户的收入，还可解决当地部分人的就业问题 | 通过流转土地、务工、收益分红等方式带动周边群众包括脱贫户及监测户增收 | 1 | 56 | 89 | 0 | 18 | 32
178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 义井乡 | 西店村 | 西店村人畜饮水升级项目 | 新建 | 西店村 | 2026.05.05 | 2026.07.31 | 西店村委会 | 西店村委会 | 更换人畜饮水主管道（90cm）1200米，新砌监测井1座 | 9 | 9 | 0 | 为了有效解决村内人畜饮水问题，改善人居生活环境便捷性，显著提高村民生活水平。 | 为了有效解决村内人畜饮水问题，改善人居生活环境便捷性，显著提高村民生活水平。 | 1 | 120 | 356 | 0 | 11 | 19
179 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 义井乡 | 义井村 | 义井村路面散水硬化项目 | 新建 | 义井村 | 2026.05.04 | 2026.07.31 | 义井村委会 | 义井村委会 | 路面散水硬化4700平米 | 33.5 | 33.5 | 0 | 为了有效解决村内排水问题，改善人居生活环境质量，便捷日常出行，显著提高村民生活水平。 | 为了有效解决村内排水问题，改善人居生活环境质量，便捷日常出行，显著提高村民生活水平。 | 1 | 80 | 235 | 0 | 9 | 23
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 义井乡 | 哑忽庄 | 哑忽庄村路面散水硬化项目 | 新建 | 哑忽庄村 | 2026.05.07 | 2026.07.31 | 哑忽庄村委会 | 哑忽庄村委会 | 路面散水硬化2800平米 | 27 | 27 | 0 | 为了有效解决村内排水问题，改善人居生活环境质量，便捷日常出行，显著提高村民生活水平。 | 为了有效解决村内排水问题，改善人居生活环境质量，便捷日常出行，显著提高村民生活水平。 | 1 | 11 | 21 | 0 | 6 | 11
181 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 义井乡 | 北沙城村 | 北沙城村人居环境提升项目 | 新建 | 北沙城村 | 2026.05.06 | 2026.07.31 | 北沙城村委会 | 北沙城村委会 | 铺设高密度聚乙烯双壁波纹DN300雨水管道950米，路面硬化5340平米 | 65 | 65 | 0 | 为了有效解决村内排水问题，改善人居生活环境质量，便捷日常出行，显著提高村民生活水平。 | 为了有效解决村内排水问题，改善人居生活环境质量，便捷日常出行，显著提高村民生活水平。 | 1 | 121 | 323 | 0 | 16 | 22
182 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 义井乡 | 北张寨村 | 北张寨村日光温室大棚项目 | 新建 | 北张寨村 | 2026.05.07 | 2026.07.31 | 北张寨村委会 | 北张寨村委会 | 新建覆被式半坡日光温室大棚15座，占地40亩（含道路及配套设施） | 150 | 150 | 0 | 提高农产品质量，增加产量，增加农户的收入，还可解决当地部分人的就业问题 | 通过流转土地、务工、收益分红等方式带动周边群众包括脱贫户及监测户增收 | 1 | 98 | 145 | 0 | 68 | 115
183 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 应县乡村振兴服务中心 |  | 2026年农业特色产业 | 新建 | 应县 | 2026.03 | 2026.12 | 应县乡村振兴服务中心 | 应县乡村振兴服务中心 | 对2026年符合条件的发展农业特色产业的脱贫户监测户进行农业特色产业奖补 | 144 | 144 | 0 | 通过对全县符合条件的脱贫户监测户进行农业特色产业奖补，增加其收入 | 通过对全县符合条件的脱贫户监测户进行农业特色产业奖补，增加其收入 | 214 | 1375 |  | 8
184 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 各乡镇 |  | 2026年庭院经济 | 新建 | 应县 | 2026.03 | 2026.12 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府 | 为2026年符合条件的发展庭院经济的脱贫户监测户进行奖补 | 387 | 387 | 0 | 通过实施庭院经济项目可以增加脱贫户监测户收入，降低其返贫风险 | 通过实施庭院经济项目可以增加脱贫户监测户收入，降低其返贫风险 | 214 | 2000 |  | 8
185 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 应县乡村振兴服务中心 |  | 2026年-扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 应县 | 2026.03 | 2026.12 | 应县乡村振兴服务中心 | 应县乡村振兴服务中心 | 用于偿还扶贫小额信贷利息 | 100 | 100 | 0 | 通过小额信贷贴息减轻脱贫户家庭负担，激发脱贫户生产发展 | 通过小额信贷贴息减轻脱贫户家庭负担，激发脱贫户生产发展 | 214 | 695 |  | 8
186 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 应县乡村振兴服务中心 |  | 2026年-脱贫劳动力外出务工交通补贴 | 新建 | 应县 | 2026.03 | 2026.12 | 应县乡村振兴服务中心 | 应县乡村振兴服务中心 | 为2026年外出务工的脱贫户监测户发放交通补贴 | 120 | 120 | 0 | 通过对脱贫劳动力外出务工进行交通补贴降低脱贫劳动力外出务工成本，使其生活得到改善 | 通过对脱贫劳动力外出务工进行交通补贴降低脱贫劳动力外出务工成本，使其生活得到改善 | 214 | 1500 |  | 8
187 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 应县乡村振兴服务中心 |  | 2026年-脱贫劳动力务工就业稳岗补贴 | 新建 | 应县 | 2026.03 | 2026.12 | 应县乡村振兴服务中心 | 应县乡村振兴服务中心 | 为2026年稳定务工满6个月的脱贫户监测户发放稳岗补贴 | 291 | 291 | 0 | 通过对脱贫劳动力进行稳岗补贴增加其收入 | 通过对脱贫劳动力进行稳岗补贴增加其收入 | 214 | 2208 |  | 8
188 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 各乡镇 |  | 2026年-公益性岗位专项补贴 | 新建 | 应县 | 2026.03 | 2026.12 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府 | 设置公益性岗位解决部分脱贫户的就业 | 307.5 | 307.5 | 0 | 通过发放公益性岗位专项补贴带动脱贫户就业增收 | 通过发放公益性岗位专项补贴带动脱贫户就业增收 | 214 | 100 |  | 8
189 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 应县乡村振兴服务中心 |  | 2026年-雨露计划 | 新建 | 应县 | 2026.03 | 2026.12 | 应县乡村振兴服务中心 | 应县乡村振兴服务中心 | 对符合条件的脱贫人口发放相应补助 | 70 | 70 | 0 | 通过对全县建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，减轻农村家庭负担，确保脱贫户子女顺利完成学业 | 通过对全县建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，减轻农村家庭负担，确保脱贫户子女顺利完成学业 | 214 | 200 |  | 8
190 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 应县乡村振兴服务中心 |  | 2026年脱贫家庭本科大学新生资助 | 新建 | 应县 | 2026.07 | 2026.12 | 应县乡村振兴服务中心 | 应县乡村振兴服务中心 | 对2026年脱贫家庭本科大学进行新生资助 | 20 | 20 | 0 | 通过对全县建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，减轻农村家庭负担，确保脱贫户子女顺利完成学业 | 通过对全县建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，减轻农村家庭负担，确保脱贫户子女顺利完成学业 | 214 | 14 |  | 8
191 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 参加城乡居民基本养老保险 | 人社局 |  | 2026年脱贫人口基本养老保险 | 新建 | 应县 | 2026.03 | 2026.12 | 人社局 | 人社局 | 为脱贫人口缴纳养老保险 | 63 | 63 | 0 | 通过对脱贫人口养老保险进行补助减轻其家庭负担，使其幸福感增强 | 通过对脱贫人口养老保险进行补助减轻其家庭负担，使其幸福感增强 | 214 | 491 |  | 8
192 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险（基金） | 应县乡村振兴服务中心 |  | 2026年脱贫保障（防贫）险 | 新建 | 应县 | 2026.03 | 2026.12 | 应县乡村振兴服务中心 | 应县乡村振兴服务中心 | 缴纳精准防贫保障险防止返贫的发生 | 66.39 | 66.39 | 0 | 通过发放防贫保障险资金使脱贫户降低返贫风险 | 通过发放防贫保障险资金使脱贫户降低返贫风险 | 214 | 11721 |  | 8
193 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险（基金） | 应县乡村振兴服务中心 |  | 2026年防返贫家庭财产保险 | 新建 | 应县 | 2026.03 | 2026.12 | 应县乡村振兴服务中心 | 应县乡村振兴服务中心 | 为脱贫户监测户缴纳家庭财产保险 | 30.11 | 30.11 | 0 | 通过为脱贫户监测户家庭缴纳家庭财产保险降低其返贫风险 | 通过为脱贫户监测户家庭缴纳家庭财产保险降低其返贫风险 | 214 | 6096 |  | 8
194 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 应县乡村振兴服务中心 |  | 2026年项目管理费 | 新建 | 应县 | 2026.03 | 2026.12 | 应县乡村振兴服务中心 | 应县乡村振兴服务中心 | 支付项目管理费 | 80 | 80 | 0 | 通过列支项目管理费确保全县项目按程序规范实施 | 通过列支项目管理费确保全县项目按程序规范实施 | 214 |  |  | 8
195 | 其他 | 其他 | 其他 | 应县乡村振兴服务中心 |  | 2026年-巩固衔接政策宣传 | 新建 | 应县 | 2026.03 | 2026.12 | 应县乡村振兴服务中心 | 应县乡村振兴服务中心 | 通过印发相关政策资料，提高脱贫户监测户对巩固衔接政策的知晓率 | 20 | 20 | 0 | 通过印发相关政策资料，提高脱贫户监测户对巩固衔接政策的知晓率 | 通过印发相关政策资料，提高脱贫户监测户对巩固衔接政策的知晓率 | 214 |  |  | 8