## Sheet1
应县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目申报表
（新增入库第二批）
单位：（盖章） 时间：2026年5月6日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目 类型 | 二级项目类型 | 项目 子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 常态化帮扶资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村污水治理 | 南河种镇 |  | 南河种镇集中污水管道治理项目 | 新建 | 西堡中堡东堡杨街门寨 | 2026.05 | 2026.11 | 南河种镇人民政府 | 南河种镇人民政府 | 铺设585米污水管道 | 55 | 55 | 0 | 5 | 2558 | 6571 | 0 | 25 | 61 | 铺设污水管网，保障主街道干净整洁，提升村容村貌 | 铺设污水管网，保障主街道干净整洁，提升村容村貌
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 南河种镇 | 西崔庄村 | 村内道路硬化项目 | 新建 | 西崔庄村 | 2026.04 | 2026.1 | 西崔庄村民委员会 | 西崔庄村民委员会 | 混凝土路面18cm厚、混凝土散水硬化12cm厚，标准混凝土路沿石安装、过路水管暗铺。建筑总面积 15724.8㎡（其中散水9608.4㎡，路面硬化6126.4㎡），路沿石安装 4797m。 | 230 | 230 | 0 | 1 | 775 | 1973 | 0 | 6 | 16 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。 | 项目建成可方面村民出行和生产，进一步提升村容村貌。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 南河种镇 | 狼峪村 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 长彦村 | 2026.04 | 2026.1 | 狼峪村民委员会 | 狼峪村民委员会 | 建设蓄水池30m³ | 16 | 16 | 0 | 1 | 9 | 22 | 0 | 9 | 19 | 便利村民用水 | 改造居民用水管道，便利村民用水
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 下社镇 | 新堡村 | 新堡村自来水管网改造及配套项目 | 新建 | 新堡村 | 2026.06.20 | 2026.07.30 | 下社镇人民政府 | 新堡村民委员会 | 铺设自来水主管网、自来水支管、建设阀门、路面拆除及恢复工程以及相关附属设施等。 | 90 | 90 | 0 | 1 | 160 | 350 | 0 | 27 | 52 | 解决饮水安全问题提高水资源利用效率。 | 提高农村居民生活水平，促进农村经济发展。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 下社镇 | 前堡村 | 前堡村自来水管网改造及配套项目 | 新建 | 前堡村 | 2026.06.20 | 2026.07.30 | 下社镇人民政府 | 前堡村民委员会 | 铺设自来水主管网、自来水支管、建设阀门、路面拆除及恢复工程以及相关附属设施等。 | 90 | 90 | 0 | 1 | 220 | 560 | 0 | 31 | 59 | 解决饮水安全问题提高水资源利用效率。 | 提高农村居民生活水平，促进农村经济发展。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 下社镇 | 丰寨村 | 丰寨村自来水管网改造及配套项目 | 新建 | 丰寨村 | 2026.06.20 | 2026.07.30 | 下社镇人民政府 | 丰寨村民委员会 | 铺设自来水主管网、自来水支管、建设阀门、路面拆除及恢复工程以及相关附属设施等。 | 90 | 90 | 0 | 1 | 180 | 300 | 0 | 12 | 16 | 解决饮水安全问题提高水资源利用效率。 | 提高农村居民生活水平，促进农村经济发展。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 义井乡 | 南柳会村 | 南柳会村东过水涵洞项目 | 新建 | 南柳会村 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 南柳会村委会 | 南柳会村委会 | 路面破碎硬化200平米，铺设管道60米，新砌钢筋混凝土地基等 | 38 | 38 | 0 | 1 | 78 | 235 | 0 | 19 | 23 | 可有效解决村民冬春出行不便问题，消除安全隐患。 | 可有效解决村民冬春出行不便问题，消除安全隐患。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 臧寨乡 | 屯儿 | 给排水改造项目 | 新建 | 屯儿 | 2026.05 | 2026.12 | 屯儿村委会 | 屯儿村股份经济联合社 | 310户自来水改造，新建45座水表井，采用定向钻施工，埋设各类管道共计22970m，分水器及管件安装，路面的拆除及恢复等内容；方形混凝土排水渠691m,预制排水渠混凝土盖板448m，定向钻De125PE管15m，双壁波纹管70m,10*10水池土坑2个，路面的拆除及恢复等内容。 | 164 | 164 | 0 | 1 | 540 | 1226 | 0 | 11 | 30 | 方便村内积水排出，村民饮水 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 臧寨乡 | 曹娘村 | 臧寨乡曹娘村道路硬化项目 | 新建 | 曹娘村 | 2026.7 | 2026.8 | 曹娘村村民委员会 | 曹娘村村民委员会 | 曹娘村南新建道路长度约180米及其配套设施。 | 59 | 59 | 0 | 1 | 520 | 1234 | 0 | 15 | 26 | 提升人居环境 | 进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福感和获得感
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 臧寨乡 | 大营村 | 臧寨乡现代农业示范基地配套项目 | 新建 | 大营村 | 2026.7 | 2026.12 | 大营村村民委员会 | 大营村村民委员会 | 在现代农业示范基地内建设相关配套设施 | 100 | 100 | 0 | 1 | 36 | 71 | 0 | 36 | 71 | 项目建成后，可以改善基地内交通状况，提升道路水平 | 项目建成后，可以改善基地内交通状况，提升道路水平
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村污水治理 | 臧寨乡 | 北贾寨村 | 北贾寨村排水项目 | 新建 | 北贾寨村 | 2026.6 | 2026.12 | 北贾寨村村民委员会 | 北贾寨村村民委员会 | 铺设DN500混凝土管道全长1475米，砌筑检查井20座，村庄过路雨水排放井10座，过路顶管长10米；毛石排水渠全长30米 | 150 | 150 | 0 | 1 | 272 | 650 | 0 | 6 | 14 | 方便村内积水及水库的渗水排出 | 方便村内积水及水库的渗水排出
12 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 臧寨乡 |  | 臧寨乡肉鸡养殖项目 | 新建 | 臧寨乡 | 2026.7 | 2026.12 | 臧寨乡人民政府 | 臧寨乡人民政府 | 建设肉鸡养殖园区 | 1200 | 1200 | 0 | 25 | 270 | 539 | 0 | 270 | 539 | 项目建成后，可以带动当地产业发展 | 项目建成后，可以带动周边村民就近就业务工实现增收
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大临河乡 | 小临河村 | 大临河乡小临河村自来水建设项目 | 新建 | 小临河村 | 2026.04 | 2026.11 | 小临河村村民委员会 | 小临河村村民委员会 | 新打机井1眼，铺设主管道1020米，支管道27600米，安装水表145套 | 108 | 108 | 0 | 1 | 146 | 369 | 0 | 10 | 13 | 便利村民用水 | 实现集中供水，改善水质，增强村民的幸福感和获得感
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 白马石乡 | 河蛟村 | 河蛟村新修井房及设施管道项目 | 新建 | 龙王堂村 | 2026.5 | 2026.7 | 河蛟村股份经济联合社 | 河蛟村股份经济联合社 | 蓄水池点--村中机械挖沟（岩石层）长500米*宽0.6m*深2米，埋设水管并回填土方，村中吃水点新修井房1座 | 6 | 6 | 0 | 1 | 110 | 271 | 0 | 13 | 18 | 自来水改造工程可解决村民饮水安全问题，减少因水质问题导致的疾病风险。 | 自来水改造工程可解决村民饮水安全问题，减少因水质问题导致的疾病风险。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 白马石乡 | 蔺家渠村 | 蔺家渠村新修吃水井房及设施项目 | 新建 | 新建坪村 | 2026.5 | 2026.7 | 蔺家渠村股份经济联合社 | 蔺家渠村股份经济联合社 | 蓄水池--村中吃水点500米，间隔4米，安装空心钢管三角架，架上横撑钢管焊接，安装水泵1套、水线，空心钢管吃水管道用铁丝固定线管，布防老化线550米；取水点新修井房1座。 | 8 | 8 | 0 | 1 | 13 | 31 | 0 | 13 | 31 | 自来水改造工程可解决村民饮水安全问题，减少因水质问题导致的疾病风险。 | 自来水改造工程可解决村民饮水安全问题，减少因水质问题导致的疾病风险。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 白马石乡 | 长柴沟村 | 长柴沟村小西铺村新修吃水井房及设施项目 | 新建 | 小西铺村 | 2026.5 | 2026.7 | 长柴沟村股份经济联合社 | 长柴沟村股份经济联合社 | 岩石层机械挖沟5m*5m*5m；支磨具浇筑混凝土蓄水池3m*3m*3m，并搭盖板，村中三个吃水点共计100米，机械挖沟深2米，埋设水管并回填土方，新建井房3座，安装水泵1套及线路等。 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | 自来水改造工程可解决村民饮水安全问题，减少因水质问题导致的疾病风险。 | 自来水改造工程可解决村民饮水安全问题，减少因水质问题导致的疾病风险。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 白马石乡 | 长柴沟村 | 长柴沟村大西铺村新修吃水井房及设施项目 | 新建 | 大西铺村 | 2026.5 | 2026.7 | 长柴沟村股份经济联合社 | 长柴沟村股份经济联合社 | 新修井房1座，机械挖沟70m*0.6m*0.2m，埋设水管并回填，蓄水池口阀门对接。 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 自来水改造工程可解决村民饮水安全问题，减少因水质问题导致的疾病风险。 | 自来水改造工程可解决村民饮水安全问题，减少因水质问题导致的疾病风险。